## 工作表1
序號 | 類別 | 出版品系統工作項目或測試問題 | 提出日期 | 提出者 | ISC完成日期 | 管理者確認 | 慧芸再確認
1 |  | 落版管理 / 平面廣告落版處理 / 廣告排版動作 檢視/一般頁面下為何沒出現廣告？ | 2013-02-23 | 慧芸 |  |  | ok
2 |  | 舊系統我從網路廣告次系統/落版處理/刪除落版播出檔看我已預落版到哪一天，新系統沒有刪除落版播出檔，可以再加一處讓我看已預落版到哪一天嗎 | 2013-02-23 | 慧芸 |  |  | 暫緩
3 |  | 客戶管理 / 新增廠商資料 郵遞區號查詢按下後，出現原來的畫面 | 2013-02-23 | 慧芸 |  |  | ok
4 |  | 客戶管理 / 新增客戶資料業務人員 請先預設系統登入者，不要從第一個 | 2013-02-23 | 慧芸 |  |  | ok
5 |  | 廣告合約管理 / 平面廣告合約書 步驟三:新增合約書內容 承辦業務員（預設值：登入者)，出現非登入者 | 2013-02-23 | 慧芸 |  |  | ok
6 |  | 帳務管理/發票開立單轉SAP 請將轉檔年月小於2012年的發票檔『不顯示』於此畫面 | 2013-02-23 | 瑞鳳 |  |  | ok
7 |  | 標籤管理 / 平面廣告標籤處理 / 合約外標籤 勾選1筆後，按儲存後出現錯誤 | 2013-02-25 | 慧芸 |  |  | ok
8 |  | 標籤管理 / 平面廣告標籤處理 / 合約外標籤列印 按儲存後出現錯誤 | 2013-02-25 | 慧芸 |  |  | ok
9 |  | 落版管理 / 網路廣告落版處理 / 美編上稿 按修改出現錯誤 | 2013-02-25 | 慧芸 |  |  | ok
10 |  | 落版管理 / 網路廣告落版處理 / 美編上稿 岸上傳廣告檔案後，左上角出現Access to the path '\\nas-1\intra$\mclweb\UsrPage\mclpub\UserImages\易潔塗料.gif' is denied. 無法完成‧我手動貼廣告檔案至\\ITRI.ds\INTRA\mclweb_mclpub UserImages裡則Ok可上傳 | 2013-02-25 | 慧芸 |  | 正在跟伺服器管理員協調
11 |  | .合約書編號000208未結案，未刊登本數1，為何沒出現在2013/03的未刊登合約外標籤裡 | 2013-02-26 | 慧芸 |  | 請先看一下有無落板資料 沒有當然不會有標籤資料 | ok
12 |  | 以2013/03查詢舊系統有532筆 ，新系統的合約外標籤443筆+合約內未刊登標籤73＝516筆，兩系統相差16筆，我同事懷疑資料不齊 | 2013-02-26 | 慧芸 |  | 新舊系統規則根本不同 兩個數字相加不等於舊系統地當月未刊登數值 | ok
13 |  | 標籤管理 / 平面廣告標籤處理 / 合約外標籤列印 下圖圈起來的地方是 工材的期數 沒有出現 |  | 瑞鳳 |  | 先前已跟慧芸說明過 合約外本來就沒有期數 因為每一筆都不只一個期數
14 |  | 標籤管理 / 平面廣告標籤處理 / 合約內有刊登標籤 國外標籤的地址 超出欄位 |  | 瑞鳳 |  | 調整地址文字大小(超過26個字即縮小字型大小)
15 |  | 目前位置: 訂戶管理 / 雜誌叢書訂單處理 / 贈戶訂單 步驟一:挑出訂戶 在贈戶訂單中進入修改資料完成後，跳到推廣戶訂單畫面。 |  | 瑞鳳 |  | 已修改
16 |  | 廣告合約管理 / 平面廣告合約書 步驟三:修改合約書內容 修改有登本數 按儲存後，出現錯誤 |  | 慧芸 |  | 已修改
17
18
19
Note on B1: 新增 修改 刪除 Bug